นโยบาย และแนวทาง การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอพาน และตำบล ปีงบประมาณ 2567-2570

| สถานการณ์/ข้อมูลพื้นฐาน ปี 2567 อำเภอพาน มีจำนวนผู้สูงอายุ 30,449 คน คิดเป็นร้อยละ 26 ของประชาชนอำเภอพาน เป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ พบภาวะถดถอย จำนวน 3,798 คน ภาวะติดเตียงจำนวน 615 คน จำนวนผู้ป่วยที่ต้องดูแลแบบประคับประคอง จำนวน 228 คน ผู้ป่วยที่ต้องดูแลที่บ้าน จำนวน 281 คน (ที่มาข้อมูล : LTC อ.พาน / ธันวาคม 2566) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้เกิดความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการดูแลผู้สูงอายุ 2. เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น |  |  |  |  |  |
| มาตรการหลัก |  | แนวทาง / กิจกรรมหลัก |  | งบประมาณ |  |
|  |  |  |  | จำนวนเงิน (บาท) | แหล่งงบประมาณ |
| 1. สร้างกลไกขับเคลื่อนแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ พชอ.ประเด็นผู้สูงอายุ |  | 1.1 ทบทวนคณะอนุกรรมการ พชอ.ประเด็นผู้สูงอายุ |  |  |  |
|  |  | 1.2 ทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ พชอ.ประเด็นผู้สูงอายุ |  |  |  |
|  |  | 1.3 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบล (พชต.) ประเด็นผู้สูงอายุ |  |  |  |
| 2. กำหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายการดำเนินงานการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุ |  | 2.1 จัดทำแผนขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณชีวิตประเด็นผู้สูงอายุ ระดับอำเภอ และตำบล |  |  |  |
| 3. พัฒนาศักยภาพคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุระดับตำบล |  | 3.1 ประชุมสร้างความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ พชต.ผู้สูงอายุ ในพื้นที่นำร่อง (ทรายขาว ป่าหุ่ง ม่วงคำ หัวง้ม) |  | 6,000 | รพ.พาน |
| 4. บูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายในระดับอำเภอและตำบล |  | 4.1 จัดทำแผนปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุ การพัฒนาระบบรองรับสังคมสูงวัย 6 มิติ |  |  |  |
|  |  | 4.2 ดำเนินการตามแผน |  |  | กองทุน สปสช. |
| 5. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานผู้สูงอายุ ในพื้นที่นำร่อง 4 ตำบล |  | 5.1 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานผู้สูงอายุ ของพื้นที่นำร่อง 4 ตำบล |  | 12,000 | รพ.พาน ร่วมกับ |
|  |  | 5.2 ค้นหานวัตกรรม และสร้างนวัตกร ในการดูแลผู้สูงอายุ |  |  | กองทุน สปสช. |
| 6. ติดตามประเมินผล |  | 6.1 ประชุมคณะอนุกรรมการ พชอ. ประเด็นผู้สูงอายุ ไตรมาสละ 1 ครั้ง ก่อนการประชุมกรรมการ พชอ. |  | 2,000 | รพ.พาน |
| Quick Win | 100 วันแรก |  | ปี 2567-2570 |  |  |
|  | ผลผลิตที่เป็นรูปธรรม 1. คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบล (พชต.) ประเด็นผู้สูงอายุ 2. แผนขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณชีวิตประเด็นผู้สูงอายุ ระดับอำเภอและตำบล 3. จัดประชุมคณะอนุกรรมการ พชอ. และ พชต. ประเด็นผู้สูงอายุ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1. พื้นที่นำร่อง 4 ตำบล มีคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบล (พชต.) ประเด็นผู้สูงอายุ 2. พื้นที่นำร่อง 4 ตำบล มีแผนขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณชีวิต ผู้สูงอายุ ระดับอำเภอและตำบล 3. ประชุมคณะอนุกรรมการ พชอ. ประเด็นผู้สูงอายุ ไตรมาสแรก 1 ครั้ง |  | ผลผลิตที่เป็นรูปธรรม 1. มีคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบล (พชต.) ประเด็นผู้สูงอายุ 2. มีแผนขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณชีวิตประเด็นผู้สูงอายุ ระดับอำเภอ และตำบล 3. มีแผนปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุ ใน 6 มิติ ทั้งระดับอำเภอ และตำบล 4. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานผู้สูงอายุ ของพื้นที่นำร่อง 4 ตำบล 5. มีนวตกรสูงวัย และนวัตกรรม ในการดูแลผู้สูงอายุ ในพื้นที่นำร่อง 4 ตำบล 6. คณะทำงาน พชต. 4 ตำบล มีการประชุมร่วมกัน ทุกไตรมาส (3 เดือน) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1. ร้อยละ 90 ของกลุ่มผู้สูงอายุ ได้รับการวางแผนดูแลอย่างครอบคลุม ใน 6 มิติ 3. พื้นที่นำร่อง 4 ตำบล มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรม การดูแลผู้สูงอายุ ร่วมกัน |  |  |